## 7 рівнів
Рівень | Ціль | Опис | Пріоритет | Інструменти / дані | Застосовність | Хто / коли
1. Модульне | Перевірити арифметику рейтингу, дублікати голосів і пошук, щоб некоректний результат не переходив у рейтинг тижня. | JUnit 5: average([])=0,0; перевірки оцінок 1/5 і репутації 1/3, 2 голоси одного userId+modelId, коментарі 0/200/201, префікси і null; порівняти з BL-10…BL-80. | High | JDK 17, Maven, JUnit 5; списки Vote/CarModel | Так, під час спринта 4 | Інженер, спринт 4
2. Інтеграційне | Перевірити спільну роботу валідації голосу та агрегатора рейтингу. | На контрольованих фікстурах пропустити голоси через VoteValidator, потім RatingAggregator.average/topN; повторний голос не змінює результати, valid vote змінює їх очікувано. | High | JUnit 5, фікстури Java | Так, після модульних | Інженер, спринт 4
3. Приймальне в тестування (smoke) | Переконатися, що Buggy Cars Rating працює перед основними перевірками. | Відкрити головну, Popular Make/Model, Overall Rating, реєстрацію, вхід, картку моделі, Profile і Logout; критичні сторінки доступні, помилок завантаження немає. | High | Chrome, Firefox; тестовий логін | Так, перед кожним прогоном | Інженер, спринт 3
4. Системне | Перевірити сценарій від реєстрації до голосу і відображення рейтингу в UI. | Зареєструвати префіксований логін, увійти, відкрити модель, залишити коментар, перевірити збільшення лічильника на 1, видимість коментаря, блок повторного голосу, Logout і недоступність Profile. | High | Chrome / Firefox, 3–4 тестові акаунти | Так, спринти 3 і 5 | Команда, спринт 3
5. Альфа | Знайти незручності сценаріїв реального користування до зовнішнього випуску. | 5 внутрішніх рецензентів протягом короткої сесії шукають машину, читають коментарі, проходять профіль та пояснюють, що означає рейтинг; нотатки з результатами й складними кроками. | Medium | Стенд, лист спостереження, тестові акаунти | Так, після системного | Внутрішні добровольці, перед демо
6. Бета | Оцінити зрозумілість рейтингу тижня для автолюбителів поза командою. | На окремому стенді запросити обмежену групу користувачів, дати сценарій «знайти авто й оцінити» та анкету; не надавати їм спільні паролі demo; узагальнити проблеми. | Low | Окремий тестовий стенд, анкета | Так, перед релізом нової функції | Запрошені користувачі, перед релізом
7. Приймальне замовником | Підтвердити, що функція кабінету й тижневого топа відповідає замовленню каталогу П5. | Замовник проходить 5 сценаріїв: історія голосів, коректний топ за вагою, правило 1 голосу, префіксний пошук, зміна даних профілю; підписує перелік прийнятих і відкритих умов. | High | SRS 1.1, протокол приймання, демо нової функції | Так, перед закриттям релізу | Керівник / замовник, перед релізом

## 24 типи
Тип | Застосовність | Ціль | Опис | Черга | Інструменти | Аргументація
1. Функціональне | Так | Переконатись, що реєстрація, вхід, голос і рейтинг відповідають F-10…F-140. | Пройти позитивні й негативні кейси: порожній коментар, повторний голос, вихід і профіль. Звірити очікуваний стан та вимогу. | 1 | Chrome, 3–4 акаунти, SRS 1.1 | Основна бізнес-функціональність.
2. GUI | Так | Перевірити поля, підписи, кнопки та пагінацію в рейтингах. | Перевірити GUI-10…GUI-90 у Chrome/Firefox: стани Register, Save, індикатор, 5 рядків, помилки. | 2 | Chrome, Firefox, скріншоти | Весь продукт доступний через браузер.
3. Юзабіліті | Так | З’ясувати, чи новий користувач знаходить модель та розуміє голосування. | 5 учасників виконують задачу пошуку моделі та голосування; не менше 4 — ≤3 хв за U-10. | 9 | Таймер, анкета, 5 тестувальників | Каталог орієнтований на широку аудиторію.
4. Захищеності | Так | Запобігти доступу гостя до Profile і накручуванню рейтингів. | У локальному стенді перевірити 5 помилок входу, доступ за URL, повторний vote і відсутність пароля в URL; без перебору паролів на public demo. | 3 | Локальний стенд, DevTools, тестові логіни | Вхід та один голос на модель критичні.
5. Потоків даних | Так | Зберегти правильний голос і коментар від форми до таблиці та рейтингу. | Пройти Comment → VoteValidator → запис → Votes/Comments → RatingAggregator; зіставити 1 подію з 1 голосом. | 5 | Схема бізнес-процесу С1; фікстури голосів | Взаємодія компонентів впливає на ранги.
6. Інтерфейсів (API) | Так | Перевірити формат даних між SPA та сервером для моделей/голосів. | На власному/дозволеному стенді через DevTools перевірити HTTP status, поля JSON, помилки порожнього коментаря, структуру відповіді. | 10 | Chrome DevTools Network, JSON | Є обмін браузера з сервером.
7. Інсталяційне | Ні | — | — | — | — | Кінцеві користувачі використовують вебсервіс без інсталяційного пакета; окремого інсталятора не передбачено.
8. Конфігураційне | Так | Переконатись, що сторінки каталогу працюють у підтримуваних браузерах. | Порівняти реєстрацію, модель і Profile у Chrome та Firefox із JavaScript; перевірити базові розміри вікна на ПК. | 11 | Chrome, Firefox, Windows/Linux | У SRS зазначені дві браузерні конфігурації.
9. Об’ємне | Так | Переконатись, що сортування і пагінація коректні на великому каталозі. | Згенерувати 1, 5, 6, 1000 моделей у локальному сховищі; звірити кількість сторінок, відсутність втрат і порядок рангів. | 12 | Локальні фікстури CarModel, JUnit 5 | Обсяг до 1000 моделей заданий явно.
10. Надійності | Так | Не допустити втрати голосу при перезавантаженні сторінки. | За контрольованим стендом зафіксувати проголосовану модель, оновити UI, перевірити наявність коментаря і відсутність повторного голосу. | 13 | Локальний стенд, журнал операцій | Для рейтингу не можна втрачати голоси.
11. Доступності | Ні | — | — | — | Немає вимоги або доступної архітектури резервування/гарячої заміни вузлів; звичайна доступність сторінок перевіряється smoke.
12. Відновлення / failover | Ні | — | — | — | Система не має у вимогах резервних вузлів і сценарію перемикання після їх відмови; відновлення окремого браузерного сеансу входить у надійність.
13. Інтернаціоналізації | Так | Переконатись, що коментар з українськими літерами і емодзі не спотворюється. | Ввести «Об’єм двигуна — ґрунтовний 🚗», зберегти, перезавантажити і перевірити в Chrome/Firefox. | 14 | Chrome, Firefox, Unicode-дані | Користувачі пишуть коментарі різними мовами.
14. Локалізації | Ні | — | — | — | Єдина мова UI за SRS — англійська, окремої перекладеної версії продукту немає; Unicode-коментарі перевіряє i18n.
15. Документації | Так | Перевірити, що користувач розуміє реєстрацію і голосування, а модуль можна зібрати. | Звірити 5 розділів довідки з D-10, README класів і команду `mvn test` з D-20 та BL-10…BL-80. | 15 | README, довідка, Maven | SRS містить D-10 і D-20.
16. Навантажувальне | Так | Оцінити час відкриття рейтингу та підтвердження голосу при типовому потоці. | Тільки локально: 1/10/25 паралельних запитів на рейтинг по 3 хв; фіксувати p95 та помилки відносно P-10/P-20. | 6 | k6 або JMeter, локальний стенд | Не створювати навантаження на публічний demo.
17. Стресове | Так | Визначити межу локального стенду, після якої запити голосування деградують. | На локальному стенді поступово перевищити базове навантаження; записати поріг помилок, збереження голосів і відновлення нормального режиму. | 18 | k6/JMeter, ізольована БД | Можливі піки користувацької активності; не public demo.
18. Стрибкове | Так | Перевірити поведінку при різкому зростанні переглядів рейтингу тижня. | На локальній копії підняти 1→50→1 паралельних запитів за хвилину; перевірити p95, частку помилок і подальшу нормалізацію. | 19 | k6, локальний стенд | Тижневий рейтинг може привертати короткі сплески.
19. Порівняльне | Так | Порівняти швидкість пошуку моделей до і після впровадження нової функції. | Виконати 100 однакових пошукових запитів на контрольних даних у двох збірках; зіставити медіану і p95. | 17 | JUnit benchmark, 1000 CarModel, протокол версій | Буде потрібне порівняння v1/v2.
20. Профілювання | Так | Знайти базові затрати часу ModelSearch.search та topN. | Заміряти 100 повторів для 1/100/1000 моделей в ізольованій JVM із прогрівом; зберегти медіану і p95. | 16 | JDK Flight Recorder, Java 17 | Допоможе порівнювати модуль у спринті 5.
21. Стабільності | Так | Переконатися, що повторні пошуки не деградують з часом. | У локальному середовищі 1 год повторювати пошук і рейтинги з однаковою вибіркою; порівняти перші й останні 10 хв. | 20 | JFR / метрики JVM, локальний стенд | Корисно для довготривалого сервісу.
22. Витоків пам’яті | Так | Виявити зростання heap під час тривалого сортування/пошуку. | 10 000 циклів search + sortByRating у тестовій JVM, після GC порівняти розмір heap перед і після; проаналізувати heap dump за потреби. | 21 | JVisualVM/JFR, Java 17 | Модуль багато разів працює зі списками.
23. Вузьких місць | Так | Знайти найповільніший етап від голосу до оновленого рейтингу. | На локальному стенді заміряти validate, запис, average і topN; ранжувати тривалості етапів. | 22 | JFR, логування таймінгів | Допомагає визначити, що оптимізувати.
24. Умов гонок | Так | Не допустити двох голосів одного користувача за модель при одночасних запитах. | У локальному тестовому API синхронно надіслати 2 vote від однієї пари userId/modelId, перевірити рівно 1 зарахований голос і 1 відмову. | 4 | JUnit concurrency / локальний API, бар’єр потоків | Особливо важливо проти накрутки голосів.