## Реєстр
№ | ID вимоги | Критерій | Пункт чек-листа | Опис дефекту | Пропозиція виправлення | Хто знайшов | Статус | Посилання
1 | F-10 | однозначність | п. 1, 4 | «Popular Make/Popular Model» — немає однозначного правила визначення популярності та розв’язання нічиєї. | «Popular Make» визначається за найбільшою сумарною кількістю голосів за моделі марки, «Popular Model» — за найбільшою кількістю голосів за модель. За однакової кількості голосів обирається назва за алфавітом без урахування регістру. | Асташов Іван; Кінаш Єгор | Прийнято | RD-01
2 | F-30 | однозначність | п. 2, 4 | «достатньо складним» не дає єдиного трактування правила пароля. | Під час реєстрації система перевіряє, що всі поля заповнені, значення полів «Password» і «Confirm Password» збігаються, а пароль містить від 8 до 64 символів, щонайменше одну латинську літеру та одну цифру. У разі порушення система показує повідомлення про помилку під формою і не створює обліковий запис. | Асташов Іван; Кінаш Єгор | Прийнято | RD-02
3 | GUI-20 | однозначність | п. 1, 4 | «належним чином» не вказує, за яких саме умов кнопка Register активна. | На сторінці реєстрації кнопка «Register» неактивна, поки хоча б одне обов’язкове поле порожнє, паролі не збігаються або пароль не відповідає F-30. Кнопка стає активною тільки після виконання всіх цих умов. | Рушай Євген; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-03
4 | BL-80 | однозначність | п. 2, 5 | «окреме слово» у стоп-списку не визначає межі слова і поведінку щодо «spam!» / «spammer». | Словом є послідовність літер Unicode; роздільники — будь-які інші символи. Збіг повного слова без урахування регістру: «spam!» заборонено, «spammer» — ні. | Кінаш Єгор; Рушай Євген | Прийнято | RD-04
5 | F-40 | повнота | п. 4, 5 | Не описано, що відбувається за неправильного логіна або пароля (сама GUI-30 визначає тільки розміщення повідомлення). | Якщо логін не існує або пароль неправильний, вхід не виконується, сторінка не змінюється і поряд із формою показується «Invalid login or password». | Асташов Іван; Кінаш Єгор | Прийнято | RD-05
6 | F-140 | повнота | п. 4, 5 | Не визначено стан таблиці/пагінації, якщо моделей 0. | Якщо таблиця порожня, показується «No models found», пагінація не відображається. | Асташов Іван; Кінаш Єгор | Прийнято | RD-06
7 | BL-70 | повнота | п. 1, 4 | Для сортування за rating не визначено порядок моделей з однаковим рейтингом. | ModelSearch.sortByRating(models): повертає новий список за спаданням числового рейтингу; для однакових рейтингів — за повною назвою (марка + модель) за алфавітом без урахування регістру. Оригінальний список не змінюється; null-колекція — IllegalArgumentException. | Кінаш Єгор; Рушай Євген | Прийнято | RD-07
8 | D-10 | повнота | п. 3 | Посилання на «АР-СТД-07», який не надано, робить неможливою перевірку довідки. | До пакета постачання входить довідка користувача українською мовою у форматі Markdown або PDF із розділами «Реєстрація та вхід», «Перегляд каталогу», «Голосування», «Профіль», «Типові помилки». Кожна дія має назву кнопки чи екрана, послідовність кроків і очікуваний результат; зовнішній стандарт оформлення для цієї версії не застосовується. | Асташов Іван; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-08
9 | F-60 | несуперечливість | п. 2 | Ранг визначається кількістю голосів, а F-130 — рейтингом за BL-10. | Моделі з щонайменше 3 голосами отримують ранг за спаданням зваженого рейтингу BL-10; при однаковому рейтингу порядок визначається за повною назвою марки й моделі без урахування регістру (BL-20). Моделі з менш ніж 3 голосами відображаються після ранжованих із позначкою «—» у полі «Rank»; порядок серед них — за назвою. | Асташов Іван; Кінаш Єгор | Прийнято | RD-09
10 | BL-50 | несуперечливість | п. 2 | BL-50 дозволяє порожній коментар/null, F-90 забороняє голос без коментаря. | Коментар обов’язковий: null, порожній рядок або рядок тільки з пробілів відхиляється з повідомленням «порожній коментар». Максимальна довжина — 200 символів Unicode; якщо перевищено — «коментар задовгий». Це правило однакове для вебформи та VoteValidator.validate. | Кінаш Єгор; Рушай Євген | Прийнято | RD-10
11 | F-130 | несуперечливість | п. 2 | Мінімальний поріг у F-130 — 5 голосів, а у BL-20 — 3 голоси. | Рейтинг моделі обчислюється як зважене середнє за BL-10. Ранги в межах марки і загального рейтингу визначаються за спаданням цього рейтингу з алфавітним правилом для рівних значень (BL-20). Для ранжування модель повинна мати щонайменше 3 зараховані голоси. Моделі з меншою кількістю голосів залишаються у каталозі, але не беруть участі в загальному ранжуванні. | Асташов Іван; Кінаш Єгор | Прийнято | RD-11
12 | GUI-60 | несуперечливість | п. 2 | GUI-60 задає 10 рядків на сторінці, F-140 — 5 рядків. | Таблиці моделей розбиваються на сторінки по 5 рядків; елементи навігації ««», «»» і напис «page X of Y» розміщено безпосередньо під таблицею, вирівняно по центру. | Рушай Євген; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-12
13 | S-20 | несуперечливість | п. 1 | У межах однієї вимоги сеанс «безстроковий» і одночасно закінчується через 30 хвилин. | Сеанс користувача завершується після натискання «Logout» або після 30 хвилин бездіяльності. Після завершення сеансу сторінка профілю й голосування недоступні до повторного входу. Активні дії користувача скидають таймер бездіяльності. | Асташов Іван; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-13
14 | GUI-40 (2-й) | простежуваність | п. 2, 3 | Дві різні вимоги з однаковим ідентифікатором GUI-40. | Друга вимога GUI-40 має ідентифікатор GUI-45: На сторінці профілю поля «Hobby» і «Language» реалізовано як випадні списки, поле «Age» приймає лише цілі невід'ємні числа; кнопка «Save» неактивна, доки жодне поле не змінено. | Рушай Євген; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-14
15 | розд. 6, без ID | простежуваність | п. 2 | Вимога «Паролі користувачів зберігаються лише у вигляді хешу» стоїть без ID. | S-15: Паролі користувачів зберігаються лише у вигляді хешу; у відповідях сервера і в адресному рядку пароль не передається. | Асташов Іван; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-15
16 | F-120 | простежуваність | п. 1, 5 | F-120 повторює функціональність F-70 і частину F-10 про Overall Rating. | F-120 вилучено як дубль. Перелік моделей визначає F-70, перехід до нього — F-10. Ідентифікатор F-120 не використовується повторно. | Асташов Іван; Кінаш Єгор | Прийнято | RD-16
17 | F-100 | простежуваність | п. 2, 3 | Посилання на BL-35, якого немає у SRS (наявний BL-30). | Користувач може віддати лише один голос за кожну модель (правило BL-30): після зарахування голосу форма голосування на сторінці цієї моделі для цього користувача більше не відображається, а повторний голос відхиляється. | Асташов Іван; Кінаш Єгор | Прийнято | RD-17
18 | F-110 | здійсненність | п. 1 | Перевірка адреси, телефону й віку за державними реєстрами вимагає недоступних інтеграцій. | Вік — ціле число від 0 до 120, телефон — «+» та від 10 до 15 цифр, адреса — до 200 символів. Порушення формату блокує збереження і показує повідомлення біля поля. Дані не звіряються з державними реєстрами. | Асташов Іван; Кінаш Єгор | Прийнято | RD-18
19 | BL-60 | здійсненність | п. 1 | Розпізнавання будь-яких друкарських помилок, транслітерації й наміру будь-якою мовою неможливо гарантувати. | ModelSearch.search(query, models): пошук без урахування регістру за префіксом назви марки або моделі. Порожній, пробільний або null-запит повертає порожній список; null-колекція — IllegalArgumentException. Результати зберігають порядок вхідного списку. Виправлення описок, транслітерація та семантичний пошук не входять у версію 1.1. | Кінаш Єгор; Рушай Євген | Прийнято | RD-19
20 | BL-80 | здійсненність | п. 1 | «працювати без помилок за будь-яких вхідних даних» не враховує помилкові аргументи. | Для null замість колекції методи викидають IllegalArgumentException. Некоректні оцінка та репутація в RatingAggregator.average обробляються за BL-10, а порушення правил голосу у VoteValidator.validate повертаються як повідомлення за BL-30, BL-40 і BL-50. ModelSearch.search для null-запиту повертає порожній список за BL-60. | Кінаш Єгор; Рушай Євген | Прийнято | RD-20
21 | P-10 | здійсненність | п. 1 | 50 мс навіть через 2G і незалежно від розміру каталогу технічно не гарантовані. | На контрольованому тестовому середовищі (Chrome, 10 Мбіт/с, RTT 100 мс, каталог до 1 000 моделей) 95-й перцентиль повного завантаження сторінки Overall Rating не перевищує 3 с у 30 послідовних вимірюваннях. Час відповіді зовнішньої мережі з довільними параметрами не гарантується. | Асташов Іван; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-21
22 | GUI-70 | тестопридатність | критерій «можливо тест-кейс pass/fail» | «зручно ... не викликати труднощів» не має спостережуваного критерію проходження. | Форма профілю має видимі підписи для всіх полів, повідомлення про помилку розміщується безпосередньо біля відповідного поля, а збереження доступне з клавіатури. У перевірці на 5 нових користувачах щонайменше 4 мають змінити номер телефону і зберегти профіль за 3 хвилини без сторонньої допомоги. | Рушай Євген; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-22
23 | P-20 | тестопридатність | критерій «можливо тест-кейс pass/fail» | «працювати швидко» — відсутні одиниці вимірювання й умови. | На контрольованому тестовому стенді за одного активного користувача 95-й перцентиль часу відкриття сторінки моделі не перевищує 2,5 с, а часу підтвердження голосу — 2 с (по 30 вимірювань). Відлік — від дії користувача до відображення повного результату. | Асташов Іван; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-23
24 | U-10 | тестопридатність | критерій «можливо тест-кейс pass/fail» | «інтуїтивно ... для будь-якого» неможливо перевірити з відтворюваним результатом. | Під час перевірки на 5 нових користувачах не менше 4 учасників без інструктажу повинні знайти модель у каталозі, відкрити картку та визначити, як проголосувати, не довше ніж за 3 хвилини. Результат фіксує спостерігач; доступ до голосування можливий після входу. | Асташов Іван; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-24
25 | S-10 | тестопридатність | критерій «можливо тест-кейс pass/fail» | «унеможливити будь-які спроби доступу» не дозволяє скінченного набору перевірок. | Сторінка «Profile» та дія голосування потребують дійсного сеансу; без входу система відмовляє в доступі й не змінює дані. Після 5 невдалих спроб входу для одного логіна за 15 хвилин наступний вхід для нього блокується на 15 хвилин з повідомленням про тимчасове блокування. Перевіряють правильні і неправильні облікові дані та доступ за прямим URL. | Асташов Іван; Дарина Поломарьова | Прийнято | RD-25

## Розподіл розділів
Розділ SRS | Аудитор 1 | Аудитор 2 | Особлива увага
1. Вступ | Рушай Євген | Дарина Поломарьова | терміни; межі; джерела
2. Загальний опис | Кінаш Єгор | Дарина Поломарьова | ролі; сеанси; обмеження
3. Функціональні вимоги | Асташов Іван | Кінаш Єгор | популярність; ранги; реєстрація; голос
4. GUI-вимоги | Рушай Євген | Дарина Поломарьова | ідентифікатори; форми; пагінація
5. Бізнес-логіка | Кінаш Єгор | Рушай Євген | topN, validate, search, stopwords
6. Нефункціональні вимоги | Асташов Іван | Дарина Поломарьова | продуктивність; безпека; довідка

## Спірні
№ | ID | Питання | Аргументи | Робоче рішення | Статус
Q-01 | F-130 / BL-20 | Мінімум голосів — 3 чи 5? | BL-20 задає поріг 3, F-130 — 5 | Прийнято 3, оскільки саме так формулюється BL-20, який тестуватиметься JUnit. | Прийнято
Q-02 | F-60 / F-130 | Ранг залежить від голосів чи зваженої оцінки? | Замовлена функція рейтингу тижня використовує зважені оцінки | Для рангу — зважений рейтинг за BL-10; Popular Model за кількістю голосів (F-10). | Прийнято
Q-03 | F-30 | Яка точна складність пароля? | «достатньо складним» не має чисел | 8–64 символи, щонайменше одна латинська літера й одна цифра; правило зафіксовано у F-30. | Прийнято
Q-04 | S-10 / S-20 | Ліміти невдалого входу і тривалість сеансу? | Не задано конкретної кількості спроб у S-10 | 5 спроб за 15 хв / блок 15 хв, завершення після 30 хв бездіяльності. | Прийнято
Q-05 | P-10 / P-20 | Чи прийнятні контрольовані пороги p95 та середовище? | 50 мс навіть на 2G недосяжне | P-10: p95 ≤3 с; P-20: відкриття моделі ≤2,5 с, підтвердження голосу ≤2 с. Контрольоване середовище, по 30 вимірювань. | Прийнято
Q-06 | F-120 | Чи можна вилучити дубль вимоги? | Дві вимоги описують один список рейтингів | Так: весь зміст F-120 покритий F-70 і F-10, ID не використовується повторно. | Прийнято
Q-07 | BL-50 / F-90 | Коментар обов’язковий на всіх рівнях? | UI не приймає, а модуль приймає | Так, інакше через модуль можна прийняти голос без коментаря. | Прийнято

## Підсумок
Критерій | Кількість дефектів | Норматив | Перевірка
однозначність | 4 | 2 | OK
повнота | 4 | 2 | OK
несуперечливість | 5 | 2 | OK
простежуваність | 4 | 2 | OK
здійсненність | 4 | 2 | OK
тестопридатність | 4 | 2 | OK
Разом | 25
Норматив для 4 осіб | 16
Активних вимог SRS 1.1 | 40
Рівнів тестування | 7
Застосовних типів | 20
Розглянуто типів | 24

## ТА_аудит
Запис / RD — Асташов Іван | ID | Критерій | Підстава у SRS 1.0 | Результат перевірки | Висновок | Дата запису
ТА-01 / RD-01 | F-10 | однозначність | Стор. 3, F-10: «Popular Make»; «Popular Model» — спосіб визначення популярності не заданий. | Затверджено | F-10 описує вміст блоків, але не спосіб вибору популярної марки й моделі. У редакції 1.1 популярність визначається кількістю голосів, а рівні значення — алфавітним порядком назв. | 2026-10-14
ТА-02 / RD-02 | F-30 | однозначність | Стор. 3, F-30: «пароль є достатньо складним» | Затверджено | Вислів «достатньо складним» не задає обмежень довжини або складу пароля. F-30 тепер прямо визначає 8–64 символи, латинську літеру та цифру; інші поля й поведінка помилки збережені. | 2026-10-14
ТА-03 / RD-05 | F-40 | повнота | Стор. 3, F-40: Описано лише успішний вхід; результат для неправильних даних відсутній. | Затверджено | F-40 містить тільки успішний вхід; GUI-30 описує розміщення помилки, але не результат авторизації. Додано явну відмову, збереження поточної сторінки й текст «Invalid login or password». | 2026-10-14
ТА-04 / RD-06 | F-140 | повнота | Стор. 4, F-140: Визначені сторінки по 5 рядків; стан таблиці з 0 моделей відсутній. | Затверджено | F-140 задає навігацію першою й останньою сторінкою, але не визначає стан порожнього каталогу. Для нуля моделей тепер встановлено текст «No models found» і відсутність пагінації. | 2026-10-14
ТА-05 / RD-08 | D-10 | повнота | Стор. 6, D-10: «відповідно до стандарту оформлення документації «АР-СТД-07»» | Затверджено | D-10 вимагає відповідності АР-СТД-07, однак текст стандарту не входить до вихідних матеріалів. Його замінено самодостатнім переліком п’яти розділів довідки, формату та змісту опису кожної дії. | 2026-10-14
ТА-06 / RD-09 | F-60 | несуперечливість | Стор. 3, F-60: F-60: «ранг 1 має модель із найбільшою кількістю голосів»; F-130 / BL-20: спадання рейтингу. | Затверджено | F-60 і термін «Ранг» визначали перше місце кількістю голосів, а F-130 та BL-20 — зваженим рейтингом. Встановлено рейтинг за BL-10 і правило рівності BL-20; F-70 та словник приведено до цього визначення. | 2026-10-14
ТА-07 / RD-11 | F-130 | несуперечливість | Стор. 4, F-130: F-130: «щонайменше 5 голосів»; BL-20: «лише з ≥3 голосами». | Затверджено | У F-130 поріг дорівнював 5 голосам, у BL-20 — 3. Для редакції 1.1 прийнято 3 голоси. Моделі з меншою кількістю лишаються в каталозі без рангу; F-60 і F-70 мають таку саму умову. | 2026-10-14
ТА-08 / RD-13 | S-20 | несуперечливість | Стор. 6, S-20: «зберігається безстроково»; «після 30 хвилин неактивності сеанс автоматично завершується». | Затверджено | У S-20 одночасно вказані безстроковість і завершення після 30 хвилин. Безстроковість вилучено: завершення настає після Logout або 30 хвилин бездіяльності; визначення сеансу оновлено. | 2026-10-14
ТА-09 / RD-15 | розд. 6, без ID | простежуваність | Стор. 6, розд. 6, без ID: Паролі користувачів зберігаються лише у вигляді хешу; у відповідях сервера і в адресному рядку пароль не передається. | Затверджено | Рядок про хешування та непередавання пароля у відповідях і адресному рядку не мав ID. Йому присвоєно S-15. Текст вимоги та пріоритет High збережені дослівно. | 2026-10-14
ТА-10 / RD-16 | F-120 | простежуваність | Стор. 4, F-120: F-120 повторює перехід через Overall Rating із F-10 і таблицю моделей із F-70. | Затверджено | F-120 повторює перехід із F-10 та таблицю загального рейтингу з F-70. Дубль вилучено, а номер F-120 залишено невикористаним; у журналі наведено повний вилучений текст. | 2026-10-14
ТА-11 / RD-17 | F-100 | простежуваність | Стор. 3, F-100: «Користувач може віддати лише один голос за кожну модель (правило BL-35)» | Затверджено | У F-100 була пряма вказівка на відсутню BL-35. Посилання замінено на BL-30; решту тексту F-100 збережено, тому правило одного голосу не змінило змісту. | 2026-10-14
ТА-12 / RD-18 | F-110 | здійсненність | Стор. 4, F-110: «перевіряє достовірність указаних адреси, телефону та віку за державними реєстрами» | Затверджено | F-110 вимагала автоматичних перевірок у державних реєстрах без заданих інтеграцій. Прийняті локальні правила: вік 0–120, телефон із «+» і 10–15 цифрами, адреса до 200 символів та помилка біля поля. | 2026-10-14
ТА-13 / RD-21 | P-10 | здійсненність | Стор. 5, P-10: «не довше ніж за 50 мс за будь-якого з’єднання, включно з мобільним 2G» | Затверджено | P-10 поєднувала 50 мс, довільну мережу та довільний каталог. Прийнято 30 вимірювань, p95 ≤3 с, Chrome, 10 Мбіт/с, RTT 100 мс і до 1000 моделей. Умови додані до розділів 2.2–2.3. | 2026-10-14
ТА-14 / RD-23 | P-20 | тестопридатність | Стор. 6, P-20: Система має працювати швидко і без затримок під час голосування та перегляду сторінок моделей. | Затверджено | P-20 містила тільки слово «швидко». Визначено відлік від дії до повного результату, одного активного користувача і 30 замірів для кожної операції: p95 ≤2,5 с для моделі та ≤2 с для голосу. | 2026-10-14
ТА-15 / RD-24 | U-10 | тестопридатність | Стор. 6, U-10: Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим для будь-якого користувача. | Затверджено | U-10 обіцяла зрозумілість будь-якому користувачеві без критерію. Встановлено сценарій пошуку моделі й способу голосування, 5 новачків, поріг 4 успішних учасників і ліміт 3 хвилини. | 2026-10-14
ТА-16 / RD-25 | S-10 | тестопридатність | Стор. 6, S-10: Система має унеможливити будь-які спроби несанкціонованого доступу до облікових записів, включно з підбором пароля. | Затверджено | S-10 містила неперевірювану абсолютну гарантію. Її замінено відмовою гостю в доступі до Profile і голосування та правилом 5 помилок за 15 хвилин із блокуванням логіна на 15 хвилин. | 2026-10-14

## ІТ_аудит
Запис / RD — Кінаш Єгор | ID | Критерій | Підстава у SRS 1.0 | Результат перевірки | Висновок | Дата запису
ІТ-01 / RD-01 | F-10 | однозначність | Стор. 3, F-10: «Popular Make»; «Popular Model» — спосіб визначення популярності не заданий. | Затверджено | Для двох моделей з однаковою кількістю голосів SRS 1.0 не дає єдиного очікуваного переможця. Після правки однакова фікстура завжди обирає першу назву за алфавітом без урахування регістру. | 2026-10-14
ІТ-02 / RD-02 | F-30 | однозначність | Стор. 3, F-30: «пароль є достатньо складним» | Затверджено | Границі для перевірки F-30 — 7, 8, 64 і 65 символів. Окремі негативні набори: без латинської літери та без цифри. Після правки для кожного набору визначено прийняття або відмову. | 2026-10-14
ІТ-03 / RD-04 | BL-80 | однозначність | Стор. 5, BL-80: «окреме слово зі стоп-списку» | Затверджено | Для стоп-слова spam контрольні приклади мають різні результати: «SPAM!» відхиляється, «spammer» дозволено. Редакція BL-80 фіксує ці результати через збіг цілого слова з літер Unicode без урахування регістру. | 2026-10-14
ІТ-04 / RD-05 | F-40 | повнота | Стор. 3, F-40: Описано лише успішний вхід; результат для неправильних даних відсутній. | Затверджено | Негативні набори для F-40 — неіснуючий логін і правильний логін з неправильним паролем. Обидва залишають користувача гостем на тій самій сторінці з однаковим повідомленням помилки. | 2026-10-14
ІТ-05 / RD-06 | F-140 | повнота | Стор. 4, F-140: Визначені сторінки по 5 рядків; стан таблиці з 0 моделей відсутній. | Затверджено | Фікстура з 0 моделей не мала визначеного очікуваного UI. У редакції 1.1 перевіряються повідомлення «No models found» і відсутність обох кнопок переходу; порожня сторінка не рахується як сторінка моделей. | 2026-10-14
ІТ-06 / RD-07 | BL-70 | повнота | Стор. 5, BL-70: «за рейтингом за спаданням»; вторинний ключ для рівних рейтингів відсутній. | Затверджено | Для BL-70 два CarModel з однаковим rating могли повертатися в довільному порядку. Вторинний ключ тепер складається з марки й назви моделі без урахування регістру; вихідний список залишається незмінним. | 2026-10-14
ІТ-07 / RD-09 | F-60 | несуперечливість | Стор. 3, F-60: F-60: «ранг 1 має модель із найбільшою кількістю голосів»; F-130 / BL-20: спадання рейтингу. | Затверджено | Контрольний приклад: модель із більшою кількістю голосів, але нижчим рейтингом не повинна отримати ранг 1. F-60 тепер узгоджується з BL-10/BL-20; кількість голосів залишається критерієм популярності F-10. | 2026-10-14
ІТ-08 / RD-10 | BL-50 | несуперечливість | Стор. 5, BL-50: BL-50: «порожній коментар (або null ) дозволено»; F-90: коментар обов’язковий. | Затверджено | Фікстури null, порожнього рядка та пробілів для коментаря тепер повертають «порожній коментар». Довжина 200 дозволена, 201 повертає «коментар задовгий». Це узгоджує результати валідатора з формою F-90. | 2026-10-14
ІТ-09 / RD-11 | F-130 | несуперечливість | Стор. 4, F-130: F-130: «щонайменше 5 голосів»; BL-20: «лише з ≥3 голосами». | Затверджено | На 2 голосах модель не ранжується, на 3 і 4 — ранжується. Такі границі тепер однакові для F-130 та RatingAggregator.topN, тому перевірки UI і модуля більше не мають різних порогів. | 2026-10-14
ІТ-10 / RD-16 | F-120 | простежуваність | Стор. 4, F-120: F-120 повторює перехід через Overall Rating із F-10 і таблицю моделей із F-70. | Затверджено | Після вилучення F-120 перевірки відкриття списку посилаються на F-10, а його вмісту — на F-70. Покриття сценарію збережене; прив’язка одного правила до двох дублікатів більше не потрібна. | 2026-10-14
ІТ-11 / RD-17 | F-100 | простежуваність | Стор. 3, F-100: «Користувач може віддати лише один голос за кожну модель (правило BL-35)» | Затверджено | Для двох голосів з однаковою парою userId/modelId F-100 тепер веде до реалізованого контракту BL-30: другий голос відхиляється з повідомленням «повторний голос». | 2026-10-14
ІТ-12 / RD-18 | F-110 | здійсненність | Стор. 4, F-110: «перевіряє достовірність указаних адреси, телефону та віку за державними реєстрами» | Затверджено | Для профілю тепер можна підготувати відтворювані набори: вік −1/0/120/121, телефон із 9/10/15/16 цифрами та адресу 200/201 символ. Доступ до державних реєстрів для цих перевірок не потрібний. | 2026-10-14
ІТ-13 / RD-19 | BL-60 | здійсненність | Стор. 5, BL-60: «розпізнавати запити з друкарськими помилками, транслітерацією та будь-якою мовою світу» | Затверджено | BL-60 тепер має визначений контракт: префікс марки або моделі без регістру, збереження вхідного порядку, порожній результат для порожнього, пробільного або null-запиту. Семантичне розпізнавання вилучено. | 2026-10-14
ІТ-14 / RD-20 | BL-80 | здійсненність | Стор. 5, BL-80: «Модуль загалом має працювати без помилок за будь-яких вхідних даних». | Затверджено | Абсолютну обіцянку відсутності помилок замінено контрактами: null-колекція дає IllegalArgumentException, помилки голосу — повідомлення валідатора, null-запит пошуку — порожній список. Виняток і бізнес-відмову розмежовано. | 2026-10-14

## СМ_аудит
Запис / RD — Рушай Євген | ID | Критерій | Підстава у SRS 1.0 | Результат перевірки | Висновок | Дата запису
СМ-01 / RD-03 | GUI-20 | однозначність | Стор. 4, GUI-20: «доки форму не заповнено належним чином» | Затверджено | Фраза GUI-20 «належним чином» не визначає умови активності Register. У виправленні перелічено заповнення обов’язкових полів, збіг паролів і виконання F-30; неповний набір умов залишає кнопку неактивною. | 2026-10-14
СМ-02 / RD-04 | BL-80 | однозначність | Стор. 5, BL-80: «окреме слово зі стоп-списку» | Затверджено | У BL-80 не було визначення меж слова. Тепер літери Unicode утворюють слово, а решта символів розділяє слова. Приклади з пунктуацією та частиною довшого слова включені без зміни переліку стоп-слів. | 2026-10-14
СМ-03 / RD-07 | BL-70 | повнота | Стор. 5, BL-70: «за рейтингом за спаданням»; вторинний ключ для рівних рейтингів відсутній. | Затверджено | Сортування BL-70 у джерелі описувало тільки спадання рейтингу. Правило рівних значень доповнено повною назвою за алфавітом, що узгоджує його з уже наявною BL-20. | 2026-10-14
СМ-04 / RD-10 | BL-50 | несуперечливість | Стор. 5, BL-50: BL-50: «порожній коментар (або null ) дозволено»; F-90: коментар обов’язковий. | Затверджено | BL-50 прямо дозволяла порожній коментар і null, на відміну від F-90. Виправлена вимога робить коментар обов’язковим для вебформи й модуля та зберігає межу довжини 200 символів. | 2026-10-14
СМ-05 / RD-12 | GUI-60 | несуперечливість | Стор. 4, GUI-60: GUI-60: «по 10 рядків»; F-140: «по 5 рядків». | Затверджено | GUI-60 визначала 10 рядків, хоча F-140 вимагала 5. У GUI-60 змінено лише розмір сторінки на 5; положення навігації та написи збережені. | 2026-10-14
СМ-06 / RD-14 | GUI-40 (2-й) | простежуваність | Стор. 4, GUI-40 (2-й): Два GUI-40: правило обов’язкових полів реєстрації та правило елементів профілю. | Затверджено | Перший GUI-40 описує обов’язкові поля реєстрації, другий — елементи профілю. Профіль отримав GUI-45 із дослівно збереженим текстом; GUI-40 та інші номери не змінені. | 2026-10-14
СМ-07 / RD-19 | BL-60 | здійсненність | Стор. 5, BL-60: «розпізнавати запити з друкарськими помилками, транслітерацією та будь-якою мовою світу» | Затверджено | У BL-60 обіцялося розпізнавання будь-яких описок, мов і наміру користувача. Обсяг звужено до перевірюваного префіксного пошуку; вимогу гарантувати довільний намір у редакції 1.1 відсутньо. | 2026-10-14
СМ-08 / RD-20 | BL-80 | здійсненність | Стор. 5, BL-80: «Модуль загалом має працювати без помилок за будь-яких вхідних даних». | Затверджено | BL-80 більше не суперечить BL-10 та вступу розділу 5, де вже передбачено IllegalArgumentException. Некоректні дані обробляються за визначеними правилами відповідного методу. | 2026-10-14
СМ-09 / RD-22 | GUI-70 | тестопридатність | Стор. 4, GUI-70: Форма профілю має бути зручною для заповнення і не викликати труднощів у користувача. | Затверджено | GUI-70 не мала спостережуваного критерію зручності. Тепер визначені видимі підписи, помилки біля полів, збереження з клавіатури та результат щонайменше 4 із 5 учасників за 3 хвилини. | 2026-10-14

## КТ_аудит
Запис / RD — Дарина Поломарьова | ID | Критерій | Підстава у SRS 1.0 | Результат перевірки | Висновок | Дата запису
КТ-01 / RD-03 | GUI-20 | однозначність | Стор. 4, GUI-20: «доки форму не заповнено належним чином» | Затверджено | Умова приймання GUI-20 тепер збігається з F-30: Register доступна лише після всіх перевірок форми. Для порожнього поля, різних паролів і порушення складності очікується неактивна кнопка. | 2026-10-14
КТ-02 / RD-08 | D-10 | повнота | Стор. 6, D-10: «відповідно до стандарту оформлення документації «АР-СТД-07»» | Затверджено | Для приймання D-10 тепер достатньо перевірити наявність п’яти названих розділів, назв екранів і кнопок, кроків та результату. Посилання на ненаданий зовнішній стандарт вилучене. | 2026-10-14
КТ-03 / RD-12 | GUI-60 | несуперечливість | Стор. 4, GUI-60: GUI-60: «по 10 рядків»; F-140: «по 5 рядків». | Затверджено | Прийнята місткість сторінки — 5 моделей. Вибірка з 5 моделей має одну сторінку, з 6 — дві; вимоги GUI-60 і F-140 тепер дають однакові очікувані результати. | 2026-10-14
КТ-04 / RD-13 | S-20 | несуперечливість | Стор. 6, S-20: «зберігається безстроково»; «після 30 хвилин неактивності сеанс автоматично завершується». | Затверджено | Для S-20 прийнято таймер бездіяльності на 30 хвилин із перезапуском після активних дій. Після тайм-ауту профіль і голосування потребують нового входу; Logout завершує сеанс одразу. | 2026-10-14
КТ-05 / RD-14 | GUI-40 (2-й) | простежуваність | Стор. 4, GUI-40 (2-й): Два GUI-40: правило обов’язкових полів реєстрації та правило елементів профілю. | Затверджено | Для кожного правила форми тепер існує окремий ID. Посилання на обов’язковість реєстрації веде до GUI-40, на випадні списки й Save у профілі — до GUI-45; дубль усунуто без перенумерації. | 2026-10-14
КТ-06 / RD-15 | розд. 6, без ID | простежуваність | Стор. 6, розд. 6, без ID: Паролі користувачів зберігаються лише у вигляді хешу; у відповідях сервера і в адресному рядку пароль не передається. | Затверджено | Правило зберігання й передавання пароля тепер простежується за S-15 із реєстру до специфікації та майбутніх кейсів. Ідентифікатори S-10 і S-20 залишилися без змін. | 2026-10-14
КТ-07 / RD-21 | P-10 | здійсненність | Стор. 5, P-10: «не довше ніж за 50 мс за будь-якого з’єднання, включно з мобільним 2G» | Затверджено | Критерій приймання P-10 застосовується тільки до контрольованого середовища з названими параметрами. Вимір довільного публічного з’єднання не підмінює цей критерій; навантаження на спільний demo не планується. | 2026-10-14
КТ-08 / RD-22 | GUI-70 | тестопридатність | Стор. 4, GUI-70: Форма профілю має бути зручною для заповнення і не викликати труднощів у користувача. | Затверджено | Однакове завдання для приймання GUI-70 — змінити телефон і зберегти профіль без допомоги. Критерій проходження: не менше 4 із 5 нових користувачів вкладаються в 3 хвилини. | 2026-10-14
КТ-09 / RD-23 | P-20 | тестопридатність | Стор. 6, P-20: Система має працювати швидко і без затримок під час голосування та перегляду сторінок моделей. | Затверджено | Показники відкриття моделі й підтвердження голосу тепер вимірюються окремо на контрольованому стенді. Кожна операція має власний поріг і вибірку із 30 вимірювань; результати між операціями не змішуються. | 2026-10-14
КТ-10 / RD-24 | U-10 | тестопридатність | Стор. 6, U-10: Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим для будь-якого користувача. | Затверджено | Для приймання U-10 спостерігач фіксує результат однакового завдання без інструктажу. Успіх — щонайменше 4 з 5 учасників знаходять модель, відкривають картку та визначають спосіб голосування за 3 хвилини. | 2026-10-14
КТ-11 / RD-25 | S-10 | тестопридатність | Стор. 6, S-10: Система має унеможливити будь-які спроби несанкціонованого доступу до облікових записів, включно з підбором пароля. | Затверджено | Прийняті критерії S-10 визначають конкретні стани: гість не змінює дані, прямий URL профілю потребує сеансу, після порогу помилок вхід тимчасово блокується. Активні перевірки виконуються на окремому стенді. | 2026-10-14