## Задачі
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
T2-01 | Розподілити розділи 1–6 між 4 учасниками та підготувати питання замовнику | КТ | Дарина Поломарьова | 2 | 2 | готово | requirements-defects.xlsx / Розподіл; audit_questions.md | Рушай Євген
T2-02 | Провести власну перевірку розділів 3 і 6 | ТА | Асташов Іван | 3 | 2.5 | на рецензії | requirements-defects.xlsx / ТА_аудит | Кінаш Єгор
T2-03 | Провести власну перевірку розділів 3 і 5 | ІТ | Кінаш Єгор | 3 | 2.5 | на рецензії | requirements-defects.xlsx / ІТ_аудит | Рушай Євген
T2-04 | Провести власну перевірку розділів 1, 4, 5 | СМ | Рушай Євген | 3 | 2 | на рецензії | requirements-defects.xlsx / СМ_аудит | Дарина Поломарьова
T2-05 | Провести власну перевірку розділів 1, 2, 4, 6 | КТ | Дарина Поломарьова | 3 | 3 | на рецензії | requirements-defects.xlsx / КТ_аудит | Асташов Іван
T2-06 | Звести дефекти, прибрати дублікати і оформити реєстр 25 зауважень | ТА | Асташов Іван | 5 | 4 | готово | requirements-defects.xlsx / Реєстр; requirements-defects.md | Дарина Поломарьова
T2-07 | Розглянути спірні питання та визначити робочі рішення | КТ | Дарина Поломарьова | 2 | 2.5 | на рецензії | requirements-defects.xlsx / Спірні; audit_questions.md | Рушай Євген
T2-08 | Виправити SRS до 1.1 і скласти повний журнал змін | ТА | Асташов Іван | 5 | 5 | готово | SRS-1.1.md | Кінаш Єгор
T2-09 | Скласти план тестування: 7 рівнів, 24 типи | ІТ | Кінаш Єгор | 5 | 6 | готово | test-plan.md | Дарина Поломарьова
T2-10 | Оформити дошку задач і підготувати ретроспективу | СМ | Рушай Євген | 2 | 2 | на рецензії | task-board.xlsx; tasks.md; retro-sprint2.md | Кінаш Єгор

## Підсумок
Показник | Значення
Задач усього | 10
Планові години | 33
Остаточні фактичні години | 31.5
Артефакти на перевірці | 6
Позначення учасників | Асташов; Кінаш; Рушай; Поломарьова

## Ролі
Учасник | Роль спринта 2 | Розділи перевірки | Рецензент
Асташов Іван | ТА | 3, 6 | Дарина Поломарьова
Кінаш Єгор | ІТ | 2, 3, 5 | Рушай Євген
Рушай Євген | СМ | 1, 4, 5 | Кінаш Єгор
Дарина Поломарьова | КТ | 1, 2, 4, 6 | Асташов Іван